Analiza porównawcza stanu realizacji budżetu dla przedsięwzięć

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Budżet przedsięwzięcia | Wykorzystanie budżetu na 31.03.2012 r. | % wykorzystania budżetu na 31.03.2012 r. | Wykorzystanie budżetu na 31.03.2013 r. | % wykorzystania budżetu na 31.03.2013 r. | Wykorzystanie budżetu na 30.10.2013 r. | % wykorzystania budżetu na 30.10.2013 r. | Wykorzystanie budżetu na 31.01.2014 r. | % wykorzystania budżetu na 31.01.2014 r. | Wykorzystanie budżetu na 17.10.2014 r. | % wykorzystania budżetu na 17.10.2014 r. | Wykorzystanie budżetu na 31.12.2014 r. | % wykorzystania budżetu na 31.12.2014 r. | Wykorzystanie budżetu na 15.04.2015 r. | % wykorzystania budżetu na 15.04.2015 r. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 1. | Budowa lub modernizacja infrastruktury pełniącej funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe | 2 341 630,00 | 0 | 0% | 447 945,00 | 19% | 1 110 811,73 | 47% | 1 610 811,73 | 69% | 2 202 717,73 | 94% | 2 202 717,73 | 94% | 2 330 757,73 | 99,54% |
| 2. | Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej | 691 689,02 | 96 680,62 | 14% | 155 466,12 | 22% | 344 185,89 | 50% | 374 351,59 | 54% | 562 684,90 | 81% | 633 809,93 | 92% | 687 954,68 | 99,46% |
| 3. | Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości | 158 873,65 | 6 150,15 | 4% | 53 042,65 | 33% | 58 873,65 | 37% | 58 873,65 | 37% | 158 873,65 | 100% | 158 873,65 | 100% | 158 873,65 | 100,00% |

**Uwaga:** W budżecie Przedsięwzięcia nr 2 dla Celu Ogólnego nr I uwzględnia się kwotę 578 602,50 PLN tj. Wdrażanie LSR i kwotę 113 086,52

 PLN tj. Nabywanie umiejętności i aktywizacja (szkolenia przyporządkowane wskaźnikowi produktu dla tegoż Przedsięwzięcia).

 W budżecie Przedsięwzięcia nr 3 dla Celu Ogólnego nr II uwzględnia się kwotę 152 723,50 tj. Wdrażanie LSR i kwotę 6 150,15 PLN tj.

 Nabywanie umiejętności i aktywizacja (szkolenia przyporządkowane wskaźnikowi produktu dla tegoż Przedsięwzięcia).

Data: Podpis:

15.04.2015 r. Andrzej Stebnicki