Analiza porównawcza stanu osiągnięcia wskaźników produktu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa wskaźnika | Stan początkowy | Stan końcowy | Stan na 31.03.2012 r. | % osiągnięcia wskaźników na 31.03.2012 r. | Stan na 31.03.2013 r. | % osiągnięcia wskaźników na 31.03.2013 r. | Stan na 30.10.2013 r. | % osiągnięcia wskaźników na 30.10.2013 r. | Stan na 31.01.2014 r. | % osiągnięcia wskaźników na 31.01.2014 r. | Stan na 17.10.2014 r. | % osiągnięcia wskaźników na 17.10.2014 r. | Stan na 31.12.2014 r. | % osiągnięcia wskaźników na 31.12.2014 r. | Stan na 15.04.2015 r. | % osiągnięcia wskaźników na 15.04.2015 r. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| 1. | Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne lub sportowe – 22 szt.Przyporządkowanyprzedsięwzięciunr 1. | 0 | 22  | 0 | 0% | 1 | 5%  | 8 | 36% | 15 | 68% | 20 | 90% | 20 | 90% | 22 | 100% |
| 2. | Liczba szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych służących podniesieniu aktywności społecznej mieszkańców –11 szt.Przyporządkowany przedsięwzięciu nr 2. | 0 | 11  | 7 | 64%  | 9 | 82%  | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |
| 3. | Liczba zrealizowanych projektów dotyczących inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej –31 szt.Przyporządkowany przedsięwzięciu nr 2. | 0 | 31 | 0 | 0% | 4 | 13% | 16 | 52% | 18 | 58% | 28 | 90% | 32 | 103% | 35 | 112% |
| 4. | Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych przez istniejące lub nowoutworzone podmioty gospodarcze - 2 szt.Przyporządkowany przedsięwzięciu nr 3. | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |
| 5. | Liczba szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych służących podniesieniu aktywności gospodarczej mieszkańców i współpracy gospodarczej – 2 szt.Przyporządkowany przedsięwzięciu nr 3. | 0 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% |

Data: Podpis:

15.04.2015 r. Andrzej Stebnicki